# 2026年04月02日太保农险沟通会议纪要总结提炼

来源：2026年04月02日与太保张鹏飞沟通录音整理

# 一、会议概述

本次沟通围绕农业风险减量业务展开，重点讨论如何依托卫星、无人机、灾害信息员、地块与标的信息等资源，构建覆盖承保、风险减量、理赔和基层协同的全流程支撑体系。会议认为，未来应从传统台账式管理转向地图化、可视化、平台化管理，以一张图为核心承载业务运行。

同时，会议也明确指出，项目落地的关键难点并不完全在技术，而在地块确权、流转信息缺失、基层协保力量不受保险公司直接管理，以及地方招投标和跨部门协同机制复杂等现实问题。因此，后续推进既要讲清楚技术能力，也要讲清楚组织协同和业务落地逻辑。

# 二、核心要点

- 项目目标是打造农业保险风险减量全流程平台，覆盖精准承保、风险减量、精准理赔和基层协同四大环节。

- 平台形态上强调“一张图”，将灾害数据、标的物数据、地块数据、任务数据和查勘数据接入统一底图，形成可视化作业平台。

- 核心资源整合方向较清晰，主要包括国家减灾中心的卫星资源、无人机资源、灾害信息员网络，以及合作高校和技术方的模型能力。

- 承保端重点在数字地块库、权属确认和标的核验；减量端重点在自然灾害、病虫害和长势监测；理赔端重点在卫星初筛、无人机核查和人工评估联动。

- 灾害信息员和基层协保力量被认为是重要抓手，优势在于覆盖村级末梢、熟悉本地情况，并能降低服务网络建设和线下作业成本。

- 相较于一般市场化科技公司，国家减灾中心方案的突出优势在于官方资源整合能力强、历史遥感数据丰富、无人机调度网络广、整体成本更低。

- 会议对单纯推动地块确权和地块库建设持谨慎态度，认为若缺少农业农村、自然资源等政府部门协同，仅靠保险公司难以完成。

- 从实际业务看，保险真正关心的是实际种植人和实际经营人，流转信息往往比静态权属信息更重要。

- 基层协保机制存在明显痛点，表现为人员不直接受保险公司指挥，但任务落实和费用承担又与保险公司强相关，导致执行链条不顺。

- 总部层面目前仍缺统一平台，各地较多依赖第三方科技公司采集和上传数据，因此若能形成可复制的平台化方案，有机会成为集团层面的亮点项目。

# 三、会议形成的关键判断

- 这不是单点工具项目，而是一个需要资源整合、平台承载和业务联动的系统性项目。

- 项目价值不能只聚焦降赔，还应突出承保精准化、作业效率提升、理赔提速、基层协同和整体成本优化。

- 后续方案设计不宜一开始就重压在全量确权上，更适合先围绕业务可用的数据治理和轻量化作业场景切入。

- 向外汇报时，应重点说明该体系相较现有外采模式在资源统筹、执行效率、成本控制和复制推广上的优势。

# 四、建议的后续汇报重点

- 明确一个总目标：建设农业保险风险减量全流程平台。

- 突出三类核心资源：卫星、无人机、基层信息员。

- 聚焦四个业务场景：承保、减量、理赔、基层协同。

- 说明两个主要难点：地块及流转数据问题、基层协保机制问题。

- 提出一个可执行落地方向：优先从可支撑业务的轻量化场景切入，再逐步扩展到更完整的平台能力。